## P. Enero
Máquina | Secuencia | Código | Descripción | Kgs por producir | Disponibilidad | % Rechazo | Horas necesarias | Horas montaje | Inicio actividad | Fin actividad | Velocidad (m/min)
CP1 | 1 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X4200MM | 68040 | 0.73 | 1.37 | 17.9 | 0.5 | 2025-12-31 | 2026-01-20 | 81
CP1 | 2 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X4880MM | 180340 | 0.61 | 2.35 | 47.4 | 0.5 | 2026-01-02 | 2026-01-28 | 70
CP1 | 3 | 6101041185320 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X3200MM | 78190 | 0.74 | 2.74 | 20.5 | 0.5 | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 83
CP1 | 5 | 6101041235320 | PINO CEPILLADO SECO 41X235X3200MM | 92950 | 0.66 | 1.95 | 24.4 | 0.5 | 2026-01-06 | 2026-01-27 | 106
CP1 | 6 | 6101019138400 | PINO CEPILLADO SECO 19X138X4000MM | 29250 | 0.71 | 2.1 | 7.7 | 0.5 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 89
CP1 | 7 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X5400MM | 24120 | 0.7 | 1.31 | 6.3 | 0.5 | 2026-01-07 | 2026-01-10 | 55
CP1 | 8 | 6101041090320 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X3200MM | 49390 | 0.61 | 1.86 | 13 | 0.5 | 2026-01-10 | 2026-01-19 | 41
CP1 | 9 | 6101090090488 | PINO CEPILLADO SECO 90X90X4880MM | 21850 | 0.67 | 3.14 | 5.7 | 0.5 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 60
CP1 | 10 | 6101041185488 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X4880MM | 25400 | 0.72 | 2.7 | 6.7 | 0.5 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 42
CP1 | 11 | 6101041065320 | PINO CEPILLADO SECO 41X65X3200MM | 35390 | 0.7 | 1.65 | 9.3 | 0.5 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 21
CP1 | 12 | 6101065065488 | PINO CEPILLADO SECO 65X65X4880MM | 42040 | 0.6 | 3.36 | 11 | 0.5 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 36
CP1 | 13 | 6101041115320 | PINO CEPILLADO SECO 41X115X3200MM | 43650 | 0.73 | 1.82 | 11.5 | 0.5 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 47
CP2 | 14 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X2440MM | 119380 | 0.7 | 1.75 | 53.2 | 0.5 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 119
CP2 | 15 | 6201019065320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 19X65X3200MM | 49080 | 0.75 | 2.69 | 21.9 | 0.5 | 2026-01-03 | 2026-01-23 | 23
CP2 | 16 | 6201041138320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X138X3200MM | 16850 | 0.68 | 2.08 | 7.5 | 0.5 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 111
CP2 | 17 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X5400MM | 39670 | 0.68 | 2.78 | 17.7 | 0.5 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 47
CP2 | 18 | 6201070070244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 70X70X5400MM | 14950 | 0.65 | 1.29 | 6.7 | 0.5 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 112
CP2 | 19 | 6201070070320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 70X70X3200MM | 62790 | 0.64 | 3.11 | 28 | 0.5 | 2026-01-09 | 2026-01-28 | 46
CP2 | 20 | 6201070070244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 70X70X2440MM | 25550 | 0.64 | 1.14 | 11.4 | 0.5 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 110
CP2 | 21 | 6201070070320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 70X70X3600MM | 8610 | 0.6 | 2.91 | 3.8 | 0.5 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 35
FJ1 | 24 | 6501041090305 | BLANK FINGER JOINT 41X90X3050MM | 17840 | 0.62 | 1.87 | 21 | 0.6 | 2025-12-31 | 2026-01-30 | 61
FJ1 | 25 | 6501041090488 | BLANK FINGER JOINT 41X90X4880MM | 71800 | 0.74 | 3.15 | 84.5 | 0.6 | 2026-01-03 | 2026-01-29 | 28
FJ1 | 26 | 6501019045305 | BLANK FINGER JOINT 19X45X3050MM | 9500 | 0.69 | 1.28 | 11.2 | 0.6 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 42
FJ1 | 27 | 6501019185488 | BLANK FINGER JOINT 19X185X4880MM | 11240 | 0.66 | 3.11 | 13.2 | 0.6 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 66
FJ1 | 28 | 6501019045488 | BLANK FINGER JOINT 19X45X4880MM | 15630 | 0.62 | 3.02 | 18.4 | 0.6 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 48
FJ1 | 29 | 6501019070488 | BLANK FINGER JOINT 19X70X4880MM | 15300 | 0.64 | 2.09 | 18 | 0.6 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 80
FJ1 | 30 | 6501019070305 | BLANK FINGER JOINT 19X70X3050MM | 8070 | 0.68 | 3.4 | 9.5 | 0.6 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 35
FJ1 | 31 | 6501019090305 | BLANK FINGER JOINT 19X90X3050MM | 12160 | 0.74 | 2.82 | 14.3 | 0.6 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | 106
LA1 | 32 | 6701090225600 | VIGA LAMINADA MLC 90X225X6000MM | 36850 | 0.74 | 2.73 | 20.1 | 0.9 | 2025-12-30 | 2026-01-23 | 82
LA1 | 33 | 6701140405600 | VIGA LAMINADA MLC 140X405X6000MM | 167580 | 0.62 | 1.16 | 91.3 | 0.9 | 2026-01-02 | 2026-01-26 | 25
LA1 | 34 | 6701090225900 | VIGA LAMINADA MLC 90X225X9000MM | 42190 | 0.64 | 2.13 | 23 | 0.9 | 2026-01-04 | 2026-01-15 | 80
LA1 | 35 | 6701090270600 | VIGA LAMINADA MLC 90X270X6000MM | 34680 | 0.61 | 3.13 | 18.9 | 0.9 | 2026-01-06 | 2026-01-26 | 95
LA1 | 37 | 6701090180600 | VIGA LAMINADA MLC 90X180X6000MM | 10740 | 0.65 | 3.31 | 5.9 | 0.9 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 57
LA1 | 38 | 6701115315600 | VIGA LAMINADA MLC 115X315X6000MM | 12480 | 0.73 | 2.07 | 6.8 | 0.9 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 61
MO2 | 39 | 6404022115320 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X3200MM | 15820 | 0.75 | 1.44 | 12.2 | 1.2 | 2026-01-03 | 2026-01-05 | 72
MO2 | 40 | 6401014090400 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X4000MM | 66430 | 0.7 | 3.39 | 51.4 | 1.2 | 2026-01-02 | 2026-01-26 | 62
MO2 | 41 | 6401014090320 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X3200MM | 20940 | 0.64 | 2.16 | 16.2 | 1.2 | 2026-01-05 | 2026-01-29 | 23
MO2 | 42 | 6404022115400 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X4000MM | 58590 | 0.64 | 2.08 | 45.3 | 1.2 | 2026-01-11 | 2026-01-30 | 68
MO2 | 43 | 6402019185320 | REVESTIMIENTO TINGLADO 19X185X3200MM | 7820 | 0.65 | 3.36 | 6.1 | 1.2 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 57
MO2 | 44 | 6406032138400 | REVESTIMIENTO DECK 32X138X4000MM | 8850 | 0.74 | 1.96 | 6.8 | 1.2 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 51
MO2 | 45 | 6404022138400 | REVESTIMIENTO PISO 22X138X4000MM | 16480 | 0.63 | 1.9 | 12.8 | 1.2 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 96
MO2 | 47 | 6406032138320 | REVESTIMIENTO DECK 32X138X3200MM | 13650 | 0.69 | 1.39 | 10.6 | 1.2 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 31
MO2 | 48 | 6406032138400 | REVESTIMIENTO DECK 32X138X5400MM | 2720 | 0.73 | 1.13 | 2.1 | 1.2 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 48
RE1 | 49 | 6601019075244 | TABLA REASERRADA 19X75X2440MM | 42930 | 0.69 | 3.36 | 26.3 | 0.4 | 2026-01-03 | 2026-01-26 | 97
RE1 | 50 | 6601025150320 | TABLA REASERRADA 25X150X3200MM | 3250 | 0.69 | 1.73 | 2 | 0.4 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 22
RE1 | 51 | 6601045045320 | TABLA REASERRADA 45X45X3200MM | 21630 | 0.62 | 1.95 | 13.3 | 0.4 | 2026-01-02 | 2026-01-27 | 46
RE1 | 53 | 6601025075320 | TABLA REASERRADA 25X75X3600MM | 11390 | 0.61 | 1.79 | 7 | 0.4 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 23
RE1 | 54 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X2440MM | 110810 | 0.68 | 3.38 | 67.9 | 0.4 | 2026-01-06 | 2026-01-28 | 73
RE1 | 55 | 6601025075320 | TABLA REASERRADA 25X75X3200MM | 39920 | 0.71 | 3.3 | 24.5 | 0.4 | 2026-01-05 | 2026-01-18 | 38
RE1 | 56 | 6601032150320 | TABLA REASERRADA 32X150X3200MM | 31120 | 0.66 | 1.02 | 19.1 | 0.4 | 2026-01-06 | 2026-01-18 | 64
RE1 | 57 | 6601019100320 | TABLA REASERRADA 19X100X3200MM | 10080 | 0.74 | 1.08 | 6.2 | 0.4 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 23
RE1 | 58 | 6601019100320 | TABLA REASERRADA 19X100X3600MM | 6480 | 0.72 | 3.07 | 4 | 0.4 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 29
RE1 | 59 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X2750MM | 8650 | 0.71 | 1.58 | 5.3 | 0.4 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 95
CP2 | 900 | 99003961 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 70X70X5400MM ESP | 2740 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-24 | 60
RE1 | 900 | 99008654 | TABLA REASERRADA 45X45X3200MM ESP | 2310 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-24 | 60
RE1 | 900 | 99001439 | TABLA REASERRADA 19X100X3600MM ESP | 6550 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-24 | 60
FJ1 | 900 | 99000680 | BLANK FINGER JOINT 19X90X3050MM ESP | 5760 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-24 | 60
LA1 | 900 | 99004716 | VIGA LAMINADA MLC 140X405X6000MM ESP | 1510 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-24 | 60
LA1 | 900 | 99006241 | VIGA LAMINADA MLC 90X270X6000MM ESP | 5560 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-24 | 60

## P. Febrero
Máquina | Secuencia | Código | Descripción | Kgs por producir | Disponibilidad | % Rechazo | Horas necesarias | Horas montaje | Inicio actividad | Fin actividad | Velocidad (m/min)
CP1 | 1 | 6101041065320 | PINO CEPILLADO SECO 41X65X3200MM | 52590 | 0.73 | 1.03 | 13.8 | 0.5 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 111
CP1 | 2 | 6101041235320 | PINO CEPILLADO SECO 41X235X3200MM | 85640 | 0.71 | 2.8 | 22.5 | 0.5 | 2026-01-31 | 2026-02-17 | 64
CP1 | 3 | 6101041138320 | PINO CEPILLADO SECO 41X138X3200MM | 8550 | 0.66 | 1.62 | 2.2 | 0.5 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 86
CP1 | 4 | 6101065065488 | PINO CEPILLADO SECO 65X65X4880MM | 41380 | 0.67 | 1.38 | 10.9 | 0.5 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 120
CP1 | 5 | 6101019138320 | PINO CEPILLADO SECO 19X138X3200MM | 14840 | 0.62 | 1.05 | 3.9 | 0.5 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 49
CP1 | 6 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X4880MM | 147360 | 0.74 | 3.14 | 38.7 | 0.5 | 2026-02-05 | 2026-02-25 | 43
CP1 | 7 | 6101041185320 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X3200MM | 103480 | 0.62 | 1.07 | 27.2 | 0.5 | 2026-02-08 | 2026-02-18 | 44
CP1 | 8 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X4200MM | 61860 | 0.63 | 2.16 | 16.2 | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-27 | 42
CP1 | 9 | 6101090090400 | PINO CEPILLADO SECO 90X90X4000MM | 55370 | 0.64 | 1.74 | 14.5 | 0.5 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 85
CP1 | 10 | 6101019090400 | PINO CEPILLADO SECO 19X90X4000MM | 23160 | 0.61 | 2.27 | 6.1 | 0.5 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 96
CP2 | 12 | 6201032090244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 32X90X2440MM | 26650 | 0.74 | 1.48 | 11.9 | 0.5 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 22
CP2 | 14 | 6201070070320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 70X70X3200MM | 22600 | 0.7 | 2.18 | 10.1 | 0.5 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 66
CP2 | 15 | 6201045045244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 45X45X2440MM | 32740 | 0.74 | 2.38 | 14.6 | 0.5 | 2026-02-04 | 2026-02-27 | 67
CP2 | 16 | 6201045045320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 45X45X2750MM | 15660 | 0.68 | 3.21 | 7 | 0.5 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 116
CP2 | 17 | 6201019065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 19X65X2440MM | 15100 | 0.64 | 2.35 | 6.7 | 0.5 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 42
CP2 | 18 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X2440MM | 95310 | 0.67 | 1.95 | 42.5 | 0.5 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 102
CP2 | 19 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X5400MM | 14540 | 0.68 | 1.04 | 6.5 | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 44
CP2 | 20 | 6201019065320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 19X65X3200MM | 52330 | 0.69 | 2.53 | 23.3 | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-27 | 114
CP2 | 21 | 6201090090244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 90X90X2440MM | 6810 | 0.72 | 1.61 | 3 | 0.5 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 30
CP2 | 22 | 6201019065320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 19X65X4200MM | 14410 | 0.69 | 2.25 | 6.4 | 0.5 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 34
CP2 | 23 | 6201041138320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X138X3200MM | 33390 | 0.6 | 1.65 | 14.9 | 0.5 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 63
FJ1 | 24 | 6501019045305 | BLANK FINGER JOINT 19X45X3050MM | 38170 | 0.68 | 1.42 | 44.9 | 0.6 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 78
FJ1 | 25 | 6501019070305 | BLANK FINGER JOINT 19X70X3050MM | 1320 | 0.73 | 2.97 | 1.6 | 0.6 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 82
FJ1 | 26 | 6501041090488 | BLANK FINGER JOINT 41X90X4880MM | 47310 | 0.66 | 1.01 | 55.7 | 0.6 | 2026-01-31 | 2026-02-25 | 70
FJ1 | 27 | 6501041090305 | BLANK FINGER JOINT 41X90X3050MM | 7500 | 0.74 | 1.37 | 8.8 | 0.6 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 82
FJ1 | 28 | 6501032090488 | BLANK FINGER JOINT 32X90X4880MM | 5600 | 0.73 | 1.08 | 6.6 | 0.6 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 75
FJ1 | 29 | 6501019070488 | BLANK FINGER JOINT 19X70X4880MM | 3820 | 0.7 | 3.23 | 4.5 | 0.6 | 2026-02-08 | 2026-02-10 | 27
FJ1 | 30 | 6501019045488 | BLANK FINGER JOINT 19X45X4880MM | 19570 | 0.64 | 2.95 | 23 | 0.6 | 2026-02-09 | 2026-02-19 | 67
LA1 | 32 | 6701140405600 | VIGA LAMINADA MLC 140X405X6000MM | 71020 | 0.64 | 2.89 | 38.7 | 0.9 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 104
LA1 | 33 | 6701090270600 | VIGA LAMINADA MLC 90X270X6000MM | 60120 | 0.62 | 3.49 | 32.7 | 0.9 | 2026-02-04 | 2026-02-17 | 59
LA1 | 34 | 6701090180600 | VIGA LAMINADA MLC 90X180X6000MM | 75070 | 0.61 | 1.83 | 40.9 | 0.9 | 2026-02-04 | 2026-02-22 | 99
LA1 | 35 | 6701090225600 | VIGA LAMINADA MLC 90X225X6000MM | 12980 | 0.73 | 1.68 | 7.1 | 0.9 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 111
LA1 | 36 | 6701090135600 | VIGA LAMINADA MLC 90X135X6000MM | 12730 | 0.67 | 2.69 | 6.9 | 0.9 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 104
LA1 | 37 | 6701090270900 | VIGA LAMINADA MLC 90X270X9000MM | 12520 | 0.61 | 1.82 | 6.8 | 0.9 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 79
MO2 | 39 | 6403019138320 | REVESTIMIENTO SIDING 19X138X3200MM | 18180 | 0.71 | 3.02 | 14.1 | 1.2 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 54
MO2 | 40 | 6404022138400 | REVESTIMIENTO PISO 22X138X4000MM | 15040 | 0.64 | 2.03 | 11.6 | 1.2 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 30
MO2 | 41 | 6401014090400 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X4000MM | 23190 | 0.71 | 2.01 | 17.9 | 1.2 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 56
MO2 | 42 | 6404022115400 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X4000MM | 42880 | 0.7 | 2.92 | 33.2 | 1.2 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 33
MO2 | 43 | 6401019115320 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 19X115X3200MM | 3170 | 0.61 | 1.99 | 2.5 | 1.2 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 76
MO2 | 44 | 6404022115320 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X3600MM | 18650 | 0.66 | 3.27 | 14.4 | 1.2 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 94
MO2 | 45 | 6405012090400 | REVESTIMIENTO FRISO 12X90X4000MM | 7290 | 0.66 | 2.13 | 5.6 | 1.2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 82
MO2 | 46 | 6406032138320 | REVESTIMIENTO DECK 32X138X3200MM | 5710 | 0.65 | 2.95 | 4.4 | 1.2 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 110
MO2 | 47 | 6402019185320 | REVESTIMIENTO TINGLADO 19X185X3200MM | 29370 | 0.63 | 2.13 | 22.7 | 1.2 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | 61
RE1 | 49 | 6601025075320 | TABLA REASERRADA 25X75X5400MM | 9250 | 0.71 | 3.27 | 5.7 | 0.4 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 112
RE1 | 50 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X2440MM | 97790 | 0.74 | 3.11 | 59.9 | 0.4 | 2026-02-03 | 2026-02-21 | 106
RE1 | 51 | 6601019100244 | TABLA REASERRADA 19X100X2440MM | 6410 | 0.68 | 2.87 | 3.9 | 0.4 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 56
RE1 | 52 | 6601032150320 | TABLA REASERRADA 32X150X3200MM | 31410 | 0.75 | 3.35 | 19.2 | 0.4 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 51
RE1 | 53 | 6601045045244 | TABLA REASERRADA 45X45X2440MM | 7190 | 0.7 | 1.24 | 4.4 | 0.4 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 112
RE1 | 54 | 6601019075244 | TABLA REASERRADA 19X75X2440MM | 30050 | 0.7 | 2.7 | 18.4 | 0.4 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 70
RE1 | 55 | 6601025075320 | TABLA REASERRADA 25X75X3200MM | 28320 | 0.63 | 2.86 | 17.4 | 0.4 | 2026-02-08 | 2026-02-27 | 88
RE1 | 56 | 6601019100320 | TABLA REASERRADA 19X100X3200MM | 18060 | 0.69 | 3.5 | 11.1 | 0.4 | 2026-02-11 | 2026-02-26 | 24
RE1 | 57 | 6601019075320 | TABLA REASERRADA 19X75X3200MM | 32080 | 0.72 | 1.54 | 19.7 | 0.4 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 80
RE1 | 58 | 6601025075320 | TABLA REASERRADA 25X75X2750MM | 6830 | 0.61 | 2.49 | 4.2 | 0.4 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 103
RE1 | 59 | 6601019075244 | TABLA REASERRADA 19X75X4200MM | 15410 | 0.73 | 1.23 | 9.4 | 0.4 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 24
CP1 | 900 | 99008652 | PINO CEPILLADO SECO 90X90X4000MM ESP | 6560 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 60
CP1 | 900 | 99004711 | PINO CEPILLADO SECO 19X138X3200MM ESP | 1880 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 60
CP2 | 900 | 99002474 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X5400MM ESP | 6730 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 60
CP2 | 900 | 99004736 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X138X3200MM ESP | 1600 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 60
FJ1 | 900 | 99000999 | BLANK FINGER JOINT 41X90X4880MM ESP | 2970 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 60
LA1 | 900 | 99001606 | VIGA LAMINADA MLC 90X225X9000MM ESP | 2510 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 60
LA1 | 900 | 99008251 | VIGA LAMINADA MLC 90X225X9000MM ESP | 6950 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 60

## P. Marzo
Máquina | Secuencia | Código | Descripción | Kgs por producir | Disponibilidad | % Rechazo | Horas necesarias | Horas montaje | Inicio actividad | Fin actividad | Velocidad (m/min)
CP1 | 1 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X4200MM | 6490 | 0.62 | 2.97 | 1.7 | 0.5 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 118
CP1 | 2 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X4880MM | 160580 | 0.64 | 1.9 | 42.2 | 0.5 | 2026-03-01 | 2026-03-26 | 35
CP1 | 3 | 6101090090400 | PINO CEPILLADO SECO 90X90X4000MM | 31650 | 0.69 | 1.85 | 8.3 | 0.5 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 72
CP1 | 4 | 6101041065320 | PINO CEPILLADO SECO 41X65X3200MM | 72970 | 0.72 | 3.25 | 19.2 | 0.5 | 2026-03-04 | 2026-03-28 | 64
CP1 | 5 | 6101065065488 | PINO CEPILLADO SECO 65X65X4880MM | 78400 | 0.62 | 2.17 | 20.6 | 0.5 | 2026-03-04 | 2026-03-15 | 78
CP1 | 6 | 6101065065400 | PINO CEPILLADO SECO 65X65X4000MM | 61630 | 0.7 | 2.43 | 16.2 | 0.5 | 2026-03-07 | 2026-03-31 | 44
CP1 | 8 | 6101041115488 | PINO CEPILLADO SECO 41X115X4880MM | 11880 | 0.61 | 1.54 | 3.1 | 0.5 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 28
CP1 | 9 | 6101019090320 | PINO CEPILLADO SECO 19X90X3200MM | 22350 | 0.64 | 2.77 | 5.9 | 0.5 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 36
CP1 | 10 | 6101041185320 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X4200MM | 25970 | 0.71 | 2.04 | 6.8 | 0.5 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 27
CP1 | 11 | 6101041185320 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X3200MM | 14450 | 0.75 | 2.08 | 3.8 | 0.5 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 101
CP1 | 12 | 6101041185488 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X4880MM | 39900 | 0.61 | 1.73 | 10.5 | 0.5 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 111
CP1 | 13 | 6101041185400 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X4000MM | 29360 | 0.71 | 1.81 | 7.7 | 0.5 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 62
CP1 | 14 | 6101041065320 | PINO CEPILLADO SECO 41X65X2750MM | 23610 | 0.72 | 2.04 | 6.2 | 0.5 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 52
CP2 | 15 | 6201019065320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 19X65X3200MM | 63850 | 0.65 | 1.2 | 28.5 | 0.5 | 2026-03-01 | 2026-03-29 | 65
CP2 | 16 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X2440MM | 162290 | 0.63 | 1.95 | 72.3 | 0.5 | 2026-03-02 | 2026-03-29 | 105
CP2 | 17 | 6201090090244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 90X90X2440MM | 41970 | 0.64 | 2.78 | 18.7 | 0.5 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 47
CP2 | 18 | 6201045045320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 45X45X3200MM | 42930 | 0.71 | 1.9 | 19.1 | 0.5 | 2026-03-01 | 2026-03-23 | 119
CP2 | 19 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X2750MM | 9840 | 0.63 | 1.16 | 4.4 | 0.5 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 41
CP2 | 21 | 6201041138320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X138X3200MM | 19120 | 0.68 | 1.92 | 8.5 | 0.5 | 2026-03-03 | 2026-03-31 | 50
CP2 | 22 | 6201019065320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 19X65X5400MM | 26080 | 0.68 | 1.12 | 11.6 | 0.5 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 98
CP2 | 23 | 6201041090244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X90X2440MM | 34380 | 0.71 | 2.83 | 15.3 | 0.5 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 56
CP2 | 24 | 6201070070244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 70X70X2440MM | 15320 | 0.66 | 1.11 | 6.8 | 0.5 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 72
CP2 | 25 | 6201090090244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 90X90X3600MM | 16410 | 0.64 | 1.48 | 7.3 | 0.5 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 52
FJ1 | 27 | 6501041090488 | BLANK FINGER JOINT 41X90X4880MM | 39280 | 0.74 | 2.05 | 46.2 | 0.6 | 2026-02-28 | 2026-03-25 | 48
FJ1 | 28 | 6501019185488 | BLANK FINGER JOINT 19X185X4880MM | 10670 | 0.7 | 3.1 | 12.5 | 0.6 | 2026-03-01 | 2026-03-27 | 100
FJ1 | 30 | 6501041090305 | BLANK FINGER JOINT 41X90X3050MM | 12090 | 0.69 | 2.16 | 14.2 | 0.6 | 2026-03-07 | 2026-03-13 | 62
FJ1 | 31 | 6501019045305 | BLANK FINGER JOINT 19X45X3050MM | 19600 | 0.61 | 1.87 | 23.1 | 0.6 | 2026-03-07 | 2026-03-31 | 111
FJ1 | 32 | 6501019090305 | BLANK FINGER JOINT 19X90X3050MM | 9270 | 0.73 | 2.41 | 10.9 | 0.6 | 2026-03-12 | 2026-03-29 | 110
FJ1 | 34 | 6501019070488 | BLANK FINGER JOINT 19X70X4880MM | 5020 | 0.65 | 1.2 | 5.9 | 0.6 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 98
LA1 | 35 | 6701115270600 | VIGA LAMINADA MLC 115X270X6000MM | 46740 | 0.75 | 2.08 | 25.5 | 0.9 | 2026-02-27 | 2026-03-25 | 87
LA1 | 36 | 6701140405600 | VIGA LAMINADA MLC 140X405X6000MM | 75780 | 0.68 | 2.95 | 41.3 | 0.9 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 112
LA1 | 37 | 6701090225900 | VIGA LAMINADA MLC 90X225X9000MM | 35300 | 0.69 | 3.4 | 19.2 | 0.9 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 90
LA1 | 38 | 6701115270900 | VIGA LAMINADA MLC 115X270X9000MM | 10410 | 0.61 | 1.42 | 5.7 | 0.9 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 52
LA1 | 39 | 6701090180600 | VIGA LAMINADA MLC 90X180X6000MM | 103910 | 0.7 | 1.66 | 56.6 | 0.9 | 2026-03-07 | 2026-03-31 | 112
LA1 | 40 | 6701115315600 | VIGA LAMINADA MLC 115X315X6000MM | 28080 | 0.72 | 2.21 | 15.3 | 0.9 | 2026-03-11 | 2026-03-23 | 23
LA1 | 41 | 6701090270600 | VIGA LAMINADA MLC 90X270X6000MM | 14880 | 0.71 | 2.95 | 8.1 | 0.9 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 52
LA1 | 42 | 6701140360600 | VIGA LAMINADA MLC 140X360X6000MM | 7330 | 0.65 | 2.59 | 4 | 0.9 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 104
MO2 | 43 | 6401019090400 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 19X90X3600MM | 7640 | 0.67 | 2.72 | 5.9 | 1.2 | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 25
MO2 | 44 | 6404022115400 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X4000MM | 83380 | 0.61 | 2.96 | 64.5 | 1.2 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 89
MO2 | 45 | 6403019138320 | REVESTIMIENTO SIDING 19X138X3600MM | 8810 | 0.67 | 2.76 | 6.8 | 1.2 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 51
MO2 | 46 | 6405012090320 | REVESTIMIENTO FRISO 12X90X5400MM | 6830 | 0.65 | 2.51 | 5.3 | 1.2 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 48
MO2 | 47 | 6404022115400 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X4200MM | 10490 | 0.72 | 3.05 | 8.1 | 1.2 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 31
MO2 | 48 | 6404022115320 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X3200MM | 10590 | 0.67 | 1.92 | 8.2 | 1.2 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 41
MO2 | 49 | 6406032138320 | REVESTIMIENTO DECK 32X138X3200MM | 10600 | 0.67 | 1.03 | 8.2 | 1.2 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 90
MO2 | 50 | 6401019090400 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 19X90X4000MM | 58370 | 0.64 | 2.98 | 45.2 | 1.2 | 2026-03-13 | 2026-03-22 | 50
MO2 | 52 | 6401014090400 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X4000MM | 13230 | 0.72 | 2.89 | 10.2 | 1.2 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 45
MO2 | 53 | 6402019185400 | REVESTIMIENTO TINGLADO 19X185X4000MM | 10140 | 0.67 | 1.83 | 7.9 | 1.2 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 106
RE1 | 55 | 6601019100244 | TABLA REASERRADA 19X100X2440MM | 27610 | 0.66 | 1.19 | 16.9 | 0.4 | 2026-03-03 | 2026-03-21 | 82
RE1 | 57 | 6601019075244 | TABLA REASERRADA 19X75X2440MM | 78650 | 0.63 | 3.49 | 48.2 | 0.4 | 2026-03-03 | 2026-03-29 | 79
RE1 | 58 | 6601032150320 | TABLA REASERRADA 32X150X3200MM | 34580 | 0.64 | 3.45 | 21.2 | 0.4 | 2026-03-06 | 2026-03-31 | 88
CP2 | 900 | 99002724 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 70X70X2440MM ESP | 1910 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 60
RE1 | 900 | 99009537 | TABLA REASERRADA 19X75X2440MM ESP | 3940 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 60
MO2 | 900 | 99003358 | REVESTIMIENTO FRISO 12X90X5400MM ESP | 7230 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 60
FJ1 | 900 | 99004770 | BLANK FINGER JOINT 19X45X3050MM ESP | 6530 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 60
LA1 | 900 | 99009500 | VIGA LAMINADA MLC 115X315X6000MM ESP | 6890 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 60
LA1 | 900 | 99005693 | VIGA LAMINADA MLC 90X180X6000MM ESP | 8850 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 60

## P. Abril
Máquina | Secuencia | Código | Descripción | Kgs por producir | Disponibilidad | % Rechazo | Horas necesarias | Horas montaje | Inicio actividad | Fin actividad | Velocidad (m/min)
CP1 | 1 | 6101041065320 | PINO CEPILLADO SECO 41X65X2750MM | 18870 | 0.67 | 1.82 | 5 | 0.5 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 93
CP1 | 2 | 6101041185320 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X3200MM | 72430 | 0.64 | 2.3 | 19 | 0.5 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 78
CP1 | 3 | 6101019090320 | PINO CEPILLADO SECO 19X90X3200MM | 84290 | 0.65 | 3.16 | 22.1 | 0.5 | 2026-04-04 | 2026-04-29 | 79
CP1 | 4 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X4880MM | 293950 | 0.74 | 3.4 | 77.2 | 0.5 | 2026-04-04 | 2026-04-27 | 38
CP1 | 5 | 6101041235320 | PINO CEPILLADO SECO 41X235X3200MM | 17210 | 0.71 | 3.04 | 4.5 | 0.5 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 39
CP1 | 6 | 6101041235488 | PINO CEPILLADO SECO 41X235X4880MM | 18600 | 0.6 | 2.63 | 4.9 | 0.5 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 28
CP1 | 9 | 6101041185488 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X4880MM | 26980 | 0.69 | 3.2 | 7.1 | 0.5 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 87
CP1 | 11 | 6101019138488 | PINO CEPILLADO SECO 19X138X4880MM | 18230 | 0.65 | 2.63 | 4.8 | 0.5 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 106
CP1 | 12 | 6101041065320 | PINO CEPILLADO SECO 41X65X3200MM | 54900 | 0.74 | 1.95 | 14.4 | 0.5 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 95
CP1 | 13 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X2750MM | 12810 | 0.62 | 1.96 | 3.4 | 0.5 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 54
CP2 | 14 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X2440MM | 105430 | 0.74 | 3.43 | 47 | 0.5 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 98
CP2 | 15 | 6201070070320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 70X70X3600MM | 16010 | 0.66 | 2.03 | 7.1 | 0.5 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 119
CP2 | 17 | 6201019065320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 19X65X3200MM | 72110 | 0.61 | 1.2 | 32.1 | 0.5 | 2026-04-05 | 2026-04-24 | 114
CP2 | 18 | 6201070070320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 70X70X3200MM | 56020 | 0.71 | 2.49 | 25 | 0.5 | 2026-04-05 | 2026-04-14 | 45
CP2 | 19 | 6201045045320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 45X45X3200MM | 39850 | 0.69 | 2.87 | 17.8 | 0.5 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 96
CP2 | 20 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X4200MM | 49460 | 0.66 | 1.41 | 22 | 0.5 | 2026-04-10 | 2026-04-28 | 98
CP2 | 23 | 6201041090244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X90X2440MM | 18380 | 0.66 | 2.38 | 8.2 | 0.5 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 80
FJ1 | 24 | 6501019185488 | BLANK FINGER JOINT 19X185X4880MM | 3960 | 0.63 | 2.78 | 4.7 | 0.6 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 93
FJ1 | 26 | 6501041090488 | BLANK FINGER JOINT 41X90X4880MM | 39660 | 0.61 | 1.6 | 46.7 | 0.6 | 2026-04-01 | 2026-04-28 | 103
FJ1 | 27 | 6501019185305 | BLANK FINGER JOINT 19X185X3050MM | 5460 | 0.67 | 3.07 | 6.4 | 0.6 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 22
FJ1 | 28 | 6501041138305 | BLANK FINGER JOINT 41X138X3050MM | 25480 | 0.69 | 2.36 | 30 | 0.6 | 2026-04-02 | 2026-04-24 | 86
FJ1 | 29 | 6501019045305 | BLANK FINGER JOINT 19X45X3050MM | 29050 | 0.66 | 1.18 | 34.2 | 0.6 | 2026-04-04 | 2026-04-15 | 76
FJ1 | 30 | 6501019045488 | BLANK FINGER JOINT 19X45X4880MM | 8620 | 0.66 | 1.32 | 10.1 | 0.6 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 71
FJ1 | 31 | 6501019070488 | BLANK FINGER JOINT 19X70X4880MM | 12860 | 0.74 | 2.79 | 15.1 | 0.6 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 53
FJ1 | 32 | 6501019090305 | BLANK FINGER JOINT 19X90X3050MM | 4090 | 0.69 | 3.27 | 4.8 | 0.6 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 104
FJ1 | 33 | 6501041090305 | BLANK FINGER JOINT 41X90X3050MM | 6620 | 0.73 | 1.67 | 7.8 | 0.6 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 21
LA1 | 34 | 6701090270900 | VIGA LAMINADA MLC 90X270X9000MM | 25650 | 0.7 | 2.98 | 14 | 0.9 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 111
LA1 | 35 | 6701140405600 | VIGA LAMINADA MLC 140X405X6000MM | 75880 | 0.7 | 1.39 | 41.3 | 0.9 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 99
LA1 | 36 | 6701090270600 | VIGA LAMINADA MLC 90X270X6000MM | 20560 | 0.68 | 1.7 | 11.2 | 0.9 | 2026-04-02 | 2026-04-20 | 100
LA1 | 38 | 6701090180600 | VIGA LAMINADA MLC 90X180X6000MM | 14180 | 0.74 | 2.25 | 7.7 | 0.9 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 77
LA1 | 39 | 6701090225600 | VIGA LAMINADA MLC 90X225X6000MM | 38940 | 0.61 | 1.99 | 21.2 | 0.9 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 65
LA1 | 40 | 6701090135600 | VIGA LAMINADA MLC 90X135X6000MM | 33960 | 0.72 | 2.09 | 18.5 | 0.9 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 67
MO2 | 41 | 6404022115400 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X4000MM | 61010 | 0.62 | 1.45 | 47.2 | 1.2 | 2026-04-01 | 2026-04-27 | 95
MO2 | 42 | 6402019185320 | REVESTIMIENTO TINGLADO 19X185X3200MM | 19090 | 0.69 | 1.33 | 14.8 | 1.2 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 113
MO2 | 43 | 6403019138400 | REVESTIMIENTO SIDING 19X138X4000MM | 12500 | 0.73 | 2.25 | 9.7 | 1.2 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 42
MO2 | 44 | 6402019138320 | REVESTIMIENTO TINGLADO 19X138X3200MM | 3010 | 0.66 | 2.36 | 2.3 | 1.2 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 86
MO2 | 45 | 6404022115320 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X3200MM | 12800 | 0.73 | 2.32 | 9.9 | 1.2 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 83
MO2 | 46 | 6401014090400 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X4000MM | 16710 | 0.64 | 2.72 | 12.9 | 1.2 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 37
MO2 | 47 | 6401014090320 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X4200MM | 21920 | 0.61 | 2.37 | 17 | 1.2 | 2026-04-11 | 2026-04-16 | 30
MO2 | 48 | 6406032138320 | REVESTIMIENTO DECK 32X138X3200MM | 21700 | 0.61 | 2.03 | 16.8 | 1.2 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 106
MO2 | 49 | 6401014090400 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X5400MM | 16790 | 0.65 | 1.78 | 13 | 1.2 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 37
MO2 | 51 | 6401014090320 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X3200MM | 14600 | 0.71 | 2.65 | 11.3 | 1.2 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 72
RE1 | 52 | 6601019075244 | TABLA REASERRADA 19X75X2440MM | 21780 | 0.68 | 1.23 | 13.3 | 0.4 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 27
RE1 | 53 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X2440MM | 80660 | 0.64 | 2.87 | 49.4 | 0.4 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | 54
RE1 | 54 | 6601025075320 | TABLA REASERRADA 25X75X3200MM | 49960 | 0.67 | 2.37 | 30.6 | 0.4 | 2026-04-02 | 2026-04-29 | 55
RE1 | 55 | 6601032150320 | TABLA REASERRADA 32X150X3200MM | 29690 | 0.71 | 1.97 | 18.2 | 0.4 | 2026-04-03 | 2026-04-28 | 96
RE1 | 56 | 6601019075320 | TABLA REASERRADA 19X75X3200MM | 14950 | 0.61 | 1.89 | 9.2 | 0.4 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 120
RE1 | 57 | 6601019100320 | TABLA REASERRADA 19X100X3200MM | 8020 | 0.61 | 1.08 | 4.9 | 0.4 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 28
RE1 | 58 | 6601032150320 | TABLA REASERRADA 32X150X2750MM | 10270 | 0.73 | 2.91 | 6.3 | 0.4 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 53
RE1 | 59 | 6601045045244 | TABLA REASERRADA 45X45X2440MM | 11770 | 0.64 | 2.52 | 7.2 | 0.4 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 70
RE1 | 60 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X2750MM | 25290 | 0.72 | 2.2 | 15.5 | 0.4 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 45
RE1 | 61 | 6601019100244 | TABLA REASERRADA 19X100X2440MM | 30950 | 0.74 | 1.15 | 19 | 0.4 | 2026-04-22 | 2026-04-26 | 22
RE1 | 900 | 99006621 | TABLA REASERRADA 19X75X3200MM ESP | 1550 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 60
RE1 | 900 | 99000619 | TABLA REASERRADA 25X150X2750MM ESP | 4310 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 60
MO2 | 900 | 99003262 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X4000MM ESP | 6430 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 60
FJ1 | 900 | 99006036 | BLANK FINGER JOINT 41X90X4880MM ESP | 5640 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 60
LA1 | 900 | 99009260 | VIGA LAMINADA MLC 140X405X6000MM ESP | 5380 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 60

## P. Mayo
Máquina | Secuencia | Código | Descripción | Kgs por producir | Disponibilidad | % Rechazo | Horas necesarias | Horas montaje | Inicio actividad | Fin actividad | Velocidad (m/min)
CP1 | 1 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X2750MM | 7750 | 0.74 | 1.37 | 2 | 0.5 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 41
CP1 | 2 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X5400MM | 106160 | 0.68 | 2.33 | 27.9 | 0.5 | 2026-05-04 | 2026-05-16 | 118
CP1 | 4 | 6101065065320 | PINO CEPILLADO SECO 65X65X3200MM | 20140 | 0.69 | 1.91 | 5.3 | 0.5 | 2026-05-03 | 2026-05-15 | 93
CP1 | 5 | 6101041090400 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X4000MM | 6020 | 0.73 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 30
CP1 | 6 | 6101019138488 | PINO CEPILLADO SECO 19X138X4880MM | 61330 | 0.65 | 1.77 | 16.1 | 0.5 | 2026-05-07 | 2026-05-22 | 93
CP1 | 7 | 6101041185320 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X3200MM | 65990 | 0.71 | 3.41 | 17.3 | 0.5 | 2026-05-03 | 2026-05-27 | 98
CP1 | 8 | 6101065065400 | PINO CEPILLADO SECO 65X65X4000MM | 49430 | 0.66 | 1.87 | 13 | 0.5 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 94
CP1 | 10 | 6101041065320 | PINO CEPILLADO SECO 41X65X3200MM | 27390 | 0.74 | 3.3 | 7.2 | 0.5 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 112
CP1 | 11 | 6101041235320 | PINO CEPILLADO SECO 41X235X3200MM | 71140 | 0.69 | 2.59 | 18.7 | 0.5 | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 54
CP1 | 12 | 6101019138320 | PINO CEPILLADO SECO 19X138X3200MM | 38630 | 0.65 | 2.72 | 10.1 | 0.5 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 24
CP1 | 13 | 6101090090400 | PINO CEPILLADO SECO 90X90X4000MM | 9880 | 0.64 | 3.07 | 2.6 | 0.5 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 58
CP2 | 14 | 6201019065320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 19X65X3200MM | 76430 | 0.66 | 2.61 | 34.1 | 0.5 | 2026-05-04 | 2026-05-28 | 30
CP2 | 15 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X2440MM | 132410 | 0.74 | 2.72 | 59 | 0.5 | 2026-05-04 | 2026-05-28 | 46
CP2 | 16 | 6201041138320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X138X3200MM | 28650 | 0.74 | 1.08 | 12.8 | 0.5 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 96
CP2 | 18 | 6201045045320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 45X45X3200MM | 19430 | 0.71 | 1.14 | 8.7 | 0.5 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 94
CP2 | 19 | 6201019065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 19X65X2440MM | 30140 | 0.62 | 3.04 | 13.4 | 0.5 | 2026-05-08 | 2026-05-29 | 33
CP2 | 21 | 6201041090244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X90X2440MM | 10920 | 0.68 | 1.01 | 4.9 | 0.5 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 116
CP2 | 22 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X2750MM | 20100 | 0.71 | 1.89 | 9 | 0.5 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 26
FJ1 | 23 | 6501041090305 | BLANK FINGER JOINT 41X90X3050MM | 14210 | 0.74 | 3.36 | 16.7 | 0.6 | 2026-05-02 | 2026-05-25 | 65
FJ1 | 24 | 6501019045488 | BLANK FINGER JOINT 19X45X4880MM | 9320 | 0.75 | 3.17 | 11 | 0.6 | 2026-05-02 | 2026-05-14 | 72
FJ1 | 25 | 6501041090488 | BLANK FINGER JOINT 41X90X4880MM | 51710 | 0.67 | 1.78 | 60.8 | 0.6 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | 21
FJ1 | 26 | 6501041138305 | BLANK FINGER JOINT 41X138X3050MM | 4270 | 0.62 | 1.42 | 5 | 0.6 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 119
FJ1 | 27 | 6501019070488 | BLANK FINGER JOINT 19X70X4880MM | 30770 | 0.63 | 1.08 | 36.2 | 0.6 | 2026-05-10 | 2026-05-24 | 53
FJ1 | 29 | 6501019090488 | BLANK FINGER JOINT 19X90X4880MM | 17010 | 0.74 | 1.84 | 20 | 0.6 | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 117
FJ1 | 30 | 6501019070305 | BLANK FINGER JOINT 19X70X3050MM | 5170 | 0.61 | 3.3 | 6.1 | 0.6 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 77
LA1 | 31 | 6701140360900 | VIGA LAMINADA MLC 140X360X9000MM | 49700 | 0.68 | 1.9 | 27.1 | 0.9 | 2026-05-04 | 2026-05-27 | 66
LA1 | 32 | 6701140405600 | VIGA LAMINADA MLC 140X405X6000MM | 46360 | 0.71 | 1.56 | 25.2 | 0.9 | 2026-05-05 | 2026-05-24 | 106
LA1 | 33 | 6701090135600 | VIGA LAMINADA MLC 90X135X6000MM | 8490 | 0.68 | 2.6 | 4.6 | 0.9 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 69
LA1 | 34 | 6701090270600 | VIGA LAMINADA MLC 90X270X6000MM | 27650 | 0.75 | 2.64 | 15.1 | 0.9 | 2026-05-06 | 2026-05-25 | 90
LA1 | 35 | 6701090225900 | VIGA LAMINADA MLC 90X225X9000MM | 48050 | 0.75 | 1.04 | 26.2 | 0.9 | 2026-05-07 | 2026-05-29 | 113
LA1 | 36 | 6701090180900 | VIGA LAMINADA MLC 90X180X9000MM | 22050 | 0.74 | 3.32 | 12 | 0.9 | 2026-05-09 | 2026-05-20 | 38
LA1 | 37 | 6701090180600 | VIGA LAMINADA MLC 90X180X6000MM | 18300 | 0.7 | 2.2 | 10 | 0.9 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 73
LA1 | 38 | 6701115270900 | VIGA LAMINADA MLC 115X270X9000MM | 9560 | 0.66 | 2.42 | 5.2 | 0.9 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 31
LA1 | 39 | 6701090225600 | VIGA LAMINADA MLC 90X225X6000MM | 9750 | 0.68 | 3.03 | 5.3 | 0.9 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 48
MO2 | 41 | 6404022138400 | REVESTIMIENTO PISO 22X138X4000MM | 12240 | 0.73 | 1.11 | 9.5 | 1.2 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 65
MO2 | 42 | 6404022138320 | REVESTIMIENTO PISO 22X138X3200MM | 21150 | 0.66 | 1.73 | 16.4 | 1.2 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 88
MO2 | 43 | 6403019138400 | REVESTIMIENTO SIDING 19X138X4000MM | 17930 | 0.62 | 3.3 | 13.9 | 1.2 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 75
MO2 | 44 | 6404022115400 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X4000MM | 72470 | 0.73 | 1.75 | 56.1 | 1.2 | 2026-05-08 | 2026-05-29 | 82
MO2 | 45 | 6406032138320 | REVESTIMIENTO DECK 32X138X3200MM | 25120 | 0.71 | 2.72 | 19.4 | 1.2 | 2026-05-10 | 2026-05-23 | 85
MO2 | 46 | 6401014090400 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X4000MM | 21210 | 0.7 | 1.72 | 16.4 | 1.2 | 2026-05-12 | 2026-05-20 | 92
MO2 | 47 | 6404022115400 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X3600MM | 13450 | 0.64 | 3.41 | 10.4 | 1.2 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 40
RE1 | 48 | 6601032150320 | TABLA REASERRADA 32X150X3200MM | 19370 | 0.64 | 1.34 | 11.9 | 0.4 | 2026-05-04 | 2026-05-28 | 74
RE1 | 49 | 6601025075244 | TABLA REASERRADA 25X75X2440MM | 31910 | 0.65 | 3.01 | 19.6 | 0.4 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 89
RE1 | 50 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X2440MM | 54440 | 0.7 | 1.87 | 33.4 | 0.4 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 35
RE1 | 51 | 6601032150320 | TABLA REASERRADA 32X150X3600MM | 20320 | 0.66 | 3.09 | 12.5 | 0.4 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 111
RE1 | 52 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X3600MM | 22870 | 0.66 | 2.04 | 14 | 0.4 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | 40
RE1 | 54 | 6601019100244 | TABLA REASERRADA 19X100X2440MM | 21870 | 0.64 | 1.24 | 13.4 | 0.4 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 26
RE1 | 55 | 6601019075244 | TABLA REASERRADA 19X75X2440MM | 5860 | 0.69 | 2.33 | 3.6 | 0.4 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 66
RE1 | 56 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X4200MM | 5310 | 0.71 | 3.06 | 3.3 | 0.4 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 107
RE1 | 57 | 6601045045244 | TABLA REASERRADA 45X45X2440MM | 13430 | 0.64 | 2.93 | 8.2 | 0.4 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 59
MO2 | 900 | 99007741 | REVESTIMIENTO DECK 32X138X3200MM ESP | 8500 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 60
LA1 | 900 | 99003114 | VIGA LAMINADA MLC 90X270X6000MM ESP | 2920 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 60

## P. Junio
Máquina | Secuencia | Código | Descripción | Kgs por producir | Disponibilidad | % Rechazo | Horas necesarias | Horas montaje | Inicio actividad | Fin actividad | Velocidad (m/min)
CP1 | 1 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X4880MM | 201450 | 0.7 | 1.93 | 52.9 | 0.5 | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 44
CP1 | 2 | 6101090090400 | PINO CEPILLADO SECO 90X90X4000MM | 55650 | 0.7 | 2.21 | 14.6 | 0.5 | 2026-06-01 | 2026-06-17 | 41
CP1 | 3 | 6101041065400 | PINO CEPILLADO SECO 41X65X4000MM | 70390 | 0.69 | 3.34 | 18.5 | 0.5 | 2026-06-02 | 2026-06-24 | 44
CP1 | 4 | 6101065065488 | PINO CEPILLADO SECO 65X65X4880MM | 25390 | 0.69 | 3.03 | 6.7 | 0.5 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 92
CP1 | 6 | 6101041185320 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X3200MM | 143130 | 0.71 | 1.06 | 37.6 | 0.5 | 2026-06-07 | 2026-06-26 | 49
CP1 | 7 | 6101041115320 | PINO CEPILLADO SECO 41X115X3200MM | 147070 | 0.66 | 1.72 | 38.6 | 0.5 | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 62
CP1 | 8 | 6101090090400 | PINO CEPILLADO SECO 90X90X5400MM | 23920 | 0.63 | 2.17 | 6.3 | 0.5 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 61
CP1 | 10 | 6101019090400 | PINO CEPILLADO SECO 19X90X4000MM | 6740 | 0.71 | 1.44 | 1.8 | 0.5 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 66
CP2 | 11 | 6201019065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 19X65X2440MM | 5730 | 0.66 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 34
CP2 | 12 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X2440MM | 142750 | 0.62 | 2.13 | 63.6 | 0.5 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 50
CP2 | 13 | 6201070070320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 70X70X3200MM | 77860 | 0.61 | 3.47 | 34.7 | 0.5 | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 110
CP2 | 14 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X5400MM | 19880 | 0.66 | 2.09 | 8.9 | 0.5 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 74
CP2 | 15 | 6201019065320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 19X65X3200MM | 17220 | 0.7 | 2.44 | 7.7 | 0.5 | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 77
CP2 | 16 | 6201041138320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X138X3200MM | 14100 | 0.73 | 2.22 | 6.3 | 0.5 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 81
CP2 | 17 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X4200MM | 23220 | 0.72 | 2.02 | 10.3 | 0.5 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 30
CP2 | 19 | 6201041090320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X90X3200MM | 28970 | 0.62 | 3.43 | 12.9 | 0.5 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 22
CP2 | 20 | 6201045045320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 45X45X3200MM | 8780 | 0.69 | 1.4 | 3.9 | 0.5 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 52
CP2 | 21 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X3600MM | 21930 | 0.73 | 2.53 | 9.8 | 0.5 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 59
CP2 | 22 | 6201041090244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X90X2440MM | 16400 | 0.74 | 2.81 | 7.3 | 0.5 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 104
CP2 | 23 | 6201041090244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X90X4200MM | 13430 | 0.6 | 3.03 | 6 | 0.5 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 82
FJ1 | 24 | 6501041090488 | BLANK FINGER JOINT 41X90X4880MM | 64080 | 0.75 | 2.69 | 75.4 | 0.6 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 34
FJ1 | 25 | 6501019045305 | BLANK FINGER JOINT 19X45X3050MM | 21770 | 0.7 | 1.08 | 25.6 | 0.6 | 2026-05-30 | 2026-06-26 | 89
FJ1 | 26 | 6501019070305 | BLANK FINGER JOINT 19X70X3050MM | 9810 | 0.65 | 2.27 | 11.5 | 0.6 | 2026-06-02 | 2026-06-28 | 118
FJ1 | 27 | 6501041090305 | BLANK FINGER JOINT 41X90X3050MM | 14450 | 0.7 | 1.59 | 17 | 0.6 | 2026-06-01 | 2026-06-14 | 33
FJ1 | 28 | 6501019070488 | BLANK FINGER JOINT 19X70X4880MM | 25710 | 0.61 | 1.74 | 30.2 | 0.6 | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 79
FJ1 | 29 | 6501019045488 | BLANK FINGER JOINT 19X45X4880MM | 27460 | 0.65 | 3.07 | 32.3 | 0.6 | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 75
FJ1 | 30 | 6501019090305 | BLANK FINGER JOINT 19X90X3050MM | 7600 | 0.69 | 1.16 | 8.9 | 0.6 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 88
LA1 | 31 | 6701090225600 | VIGA LAMINADA MLC 90X225X6000MM | 18850 | 0.67 | 1.78 | 10.3 | 0.9 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 65
LA1 | 32 | 6701115315900 | VIGA LAMINADA MLC 115X315X9000MM | 44140 | 0.7 | 1.65 | 24 | 0.9 | 2026-05-30 | 2026-06-22 | 67
LA1 | 33 | 6701140405600 | VIGA LAMINADA MLC 140X405X6000MM | 120150 | 0.68 | 1.54 | 65.4 | 0.9 | 2026-06-02 | 2026-06-28 | 67
LA1 | 34 | 6701090180600 | VIGA LAMINADA MLC 90X180X6000MM | 23460 | 0.67 | 1.54 | 12.8 | 0.9 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 104
LA1 | 35 | 6701090270600 | VIGA LAMINADA MLC 90X270X6000MM | 18080 | 0.74 | 1.01 | 9.8 | 0.9 | 2026-06-06 | 2026-06-24 | 95
LA1 | 36 | 6701090225900 | VIGA LAMINADA MLC 90X225X9000MM | 66730 | 0.63 | 2.02 | 36.3 | 0.9 | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 55
LA1 | 37 | 6701090135600 | VIGA LAMINADA MLC 90X135X6000MM | 29520 | 0.68 | 2.41 | 16.1 | 0.9 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 25
MO2 | 38 | 6404022115400 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X4000MM | 107830 | 0.6 | 1.39 | 83.5 | 1.2 | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 90
MO2 | 39 | 6406032138320 | REVESTIMIENTO DECK 32X138X3200MM | 31430 | 0.67 | 2.05 | 24.3 | 1.2 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 64
MO2 | 40 | 6401014090320 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X2750MM | 11110 | 0.74 | 3.06 | 8.6 | 1.2 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 80
MO2 | 41 | 6401019090320 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 19X90X3200MM | 14440 | 0.73 | 2.43 | 11.2 | 1.2 | 2026-06-02 | 2026-06-14 | 115
MO2 | 42 | 6401014090400 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X4000MM | 5090 | 0.65 | 2.92 | 3.9 | 1.2 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 52
MO2 | 43 | 6401014090320 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X3200MM | 8240 | 0.74 | 1.31 | 6.4 | 1.2 | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 46
MO2 | 44 | 6402019185320 | REVESTIMIENTO TINGLADO 19X185X3200MM | 2290 | 0.71 | 2.69 | 1.8 | 1.2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 104
RE1 | 46 | 6601025075320 | TABLA REASERRADA 25X75X2750MM | 8130 | 0.69 | 2.62 | 5 | 0.4 | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 25
RE1 | 47 | 6601025075320 | TABLA REASERRADA 25X75X3200MM | 34980 | 0.68 | 3.1 | 21.4 | 0.4 | 2026-06-02 | 2026-06-25 | 105
RE1 | 48 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X2440MM | 142270 | 0.74 | 2.82 | 87.2 | 0.4 | 2026-06-05 | 2026-06-29 | 29
RE1 | 49 | 6601019075244 | TABLA REASERRADA 19X75X2440MM | 43890 | 0.72 | 1.78 | 26.9 | 0.4 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72
RE1 | 50 | 6601019075244 | TABLA REASERRADA 19X75X3600MM | 5150 | 0.61 | 1.73 | 3.2 | 0.4 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 96
RE1 | 51 | 6601019075244 | TABLA REASERRADA 19X75X5400MM | 2030 | 0.67 | 2.71 | 1.2 | 0.4 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 103
RE1 | 52 | 6601032150320 | TABLA REASERRADA 32X150X3200MM | 19060 | 0.73 | 1.34 | 11.7 | 0.4 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 63
CP1 | 900 | 99008302 | PINO CEPILLADO SECO 65X65X4880MM ESP | 6760 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 60
CP1 | 900 | 99003892 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X4880MM ESP | 5080 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 60
FJ1 | 900 | 99005545 | BLANK FINGER JOINT 41X90X4880MM ESP | 7940 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 60
FJ1 | 900 | 99004592 | BLANK FINGER JOINT 19X45X4880MM ESP | 6260 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 60

## P. Julio
Máquina | Secuencia | Código | Descripción | Kgs por producir | Disponibilidad | % Rechazo | Horas necesarias | Horas montaje | Inicio actividad | Fin actividad | Velocidad (m/min)
CP1 | 1 | 6101019090400 | PINO CEPILLADO SECO 19X90X4000MM | 9590 | 0.67 | 1.12 | 2.5 | 0.5 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 84
CP1 | 2 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X2750MM | 31660 | 0.72 | 2.7 | 8.3 | 0.5 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 81
CP1 | 3 | 6101041185320 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X3600MM | 20710 | 0.61 | 3.19 | 5.4 | 0.5 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 30
CP1 | 4 | 6101041138488 | PINO CEPILLADO SECO 41X138X4880MM | 27800 | 0.72 | 3.08 | 7.3 | 0.5 | 2026-07-02 | 2026-07-18 | 67
CP1 | 6 | 6101041235488 | PINO CEPILLADO SECO 41X235X4880MM | 39850 | 0.62 | 2.5 | 10.5 | 0.5 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 92
CP1 | 7 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X4880MM | 319530 | 0.63 | 1.75 | 83.9 | 0.5 | 2026-07-07 | 2026-07-27 | 75
CP1 | 8 | 6101041185320 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X3200MM | 45460 | 0.67 | 1.74 | 11.9 | 0.5 | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 108
CP1 | 9 | 6101090090400 | PINO CEPILLADO SECO 90X90X4000MM | 56280 | 0.71 | 1.31 | 14.8 | 0.5 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 74
CP1 | 10 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X5400MM | 36090 | 0.69 | 3.4 | 9.5 | 0.5 | 2026-07-19 | 2026-07-22 | 28
CP1 | 11 | 6101041185320 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X4200MM | 59670 | 0.75 | 1.1 | 15.7 | 0.5 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 72
CP1 | 12 | 6101041065488 | PINO CEPILLADO SECO 41X65X4880MM | 4780 | 0.65 | 3.45 | 1.3 | 0.5 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 97
CP2 | 13 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X2440MM | 225380 | 0.61 | 2.47 | 100.4 | 0.5 | 2026-07-01 | 2026-07-29 | 97
CP2 | 14 | 6201041090244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X90X2440MM | 43070 | 0.65 | 3.32 | 19.2 | 0.5 | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 109
CP2 | 15 | 6201070070320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 70X70X3200MM | 57540 | 0.62 | 1.26 | 25.6 | 0.5 | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 77
CP2 | 16 | 6201090090320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 90X90X3200MM | 17420 | 0.68 | 2.06 | 7.8 | 0.5 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 108
CP2 | 17 | 6201019065320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 19X65X3200MM | 45980 | 0.7 | 2.56 | 20.5 | 0.5 | 2026-07-08 | 2026-07-31 | 28
CP2 | 18 | 6201041138320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X138X3200MM | 28160 | 0.7 | 1.78 | 12.6 | 0.5 | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 87
CP2 | 19 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X5400MM | 12840 | 0.71 | 3.48 | 5.7 | 0.5 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 53
CP2 | 20 | 6201041090244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X90X3600MM | 14450 | 0.74 | 1.38 | 6.4 | 0.5 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 92
FJ1 | 21 | 6501019045488 | BLANK FINGER JOINT 19X45X4880MM | 3360 | 0.73 | 1.89 | 4 | 0.6 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 79
FJ1 | 23 | 6501019070488 | BLANK FINGER JOINT 19X70X4880MM | 18120 | 0.6 | 2.11 | 21.3 | 0.6 | 2026-06-30 | 2026-07-23 | 105
FJ1 | 24 | 6501019090305 | BLANK FINGER JOINT 19X90X3050MM | 11320 | 0.7 | 1.96 | 13.3 | 0.6 | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 120
FJ1 | 25 | 6501041090305 | BLANK FINGER JOINT 41X90X3050MM | 8050 | 0.65 | 2.79 | 9.5 | 0.6 | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 73
FJ1 | 26 | 6501019045305 | BLANK FINGER JOINT 19X45X3050MM | 41720 | 0.71 | 1.03 | 49.1 | 0.6 | 2026-07-09 | 2026-07-22 | 26
FJ1 | 27 | 6501041138305 | BLANK FINGER JOINT 41X138X3050MM | 19780 | 0.67 | 2.74 | 23.3 | 0.6 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 43
LA1 | 28 | 6701140405600 | VIGA LAMINADA MLC 140X405X6000MM | 110100 | 0.73 | 2.38 | 60 | 0.9 | 2026-06-29 | 2026-07-30 | 21
LA1 | 29 | 6701090270900 | VIGA LAMINADA MLC 90X270X9000MM | 45860 | 0.65 | 2.01 | 25 | 0.9 | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 44
LA1 | 30 | 6701090180600 | VIGA LAMINADA MLC 90X180X6000MM | 60100 | 0.63 | 1.25 | 32.7 | 0.9 | 2026-07-04 | 2026-07-24 | 34
LA1 | 31 | 6701140405900 | VIGA LAMINADA MLC 140X405X9000MM | 19230 | 0.64 | 1.21 | 10.5 | 0.9 | 2026-07-06 | 2026-07-29 | 54
LA1 | 32 | 6701090225600 | VIGA LAMINADA MLC 90X225X6000MM | 72980 | 0.61 | 2.09 | 39.7 | 0.9 | 2026-07-08 | 2026-07-26 | 39
LA1 | 33 | 6701090225900 | VIGA LAMINADA MLC 90X225X9000MM | 18740 | 0.72 | 1.17 | 10.2 | 0.9 | 2026-07-15 | 2026-07-26 | 61
LA1 | 34 | 6701115315600 | VIGA LAMINADA MLC 115X315X6000MM | 9260 | 0.71 | 1.93 | 5 | 0.9 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 114
LA1 | 35 | 6701090135600 | VIGA LAMINADA MLC 90X135X6000MM | 14580 | 0.69 | 1.38 | 7.9 | 0.9 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 118
MO2 | 36 | 6402019185320 | REVESTIMIENTO TINGLADO 19X185X3200MM | 16920 | 0.72 | 3.11 | 13.1 | 1.2 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 98
MO2 | 37 | 6403019138320 | REVESTIMIENTO SIDING 19X138X4200MM | 9390 | 0.68 | 1.4 | 7.3 | 1.2 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 78
MO2 | 38 | 6401014090400 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X4000MM | 26240 | 0.66 | 2.71 | 20.3 | 1.2 | 2026-07-02 | 2026-07-05 | 20
MO2 | 39 | 6403019138400 | REVESTIMIENTO SIDING 19X138X2750MM | 7750 | 0.74 | 1.92 | 6 | 1.2 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 116
MO2 | 40 | 6402019138400 | REVESTIMIENTO TINGLADO 19X138X4000MM | 39450 | 0.72 | 1.5 | 30.5 | 1.2 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 91
MO2 | 41 | 6404022115400 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X4000MM | 40840 | 0.72 | 1.37 | 31.6 | 1.2 | 2026-07-10 | 2026-07-29 | 86
MO2 | 42 | 6401019115320 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 19X115X3200MM | 9610 | 0.63 | 3.3 | 7.4 | 1.2 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 80
MO2 | 43 | 6406032138320 | REVESTIMIENTO DECK 32X138X3200MM | 33830 | 0.74 | 1.57 | 26.2 | 1.2 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | 48
MO2 | 44 | 6404022115320 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X3200MM | 14350 | 0.63 | 1.75 | 11.1 | 1.2 | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 80
RE1 | 45 | 6601025075320 | TABLA REASERRADA 25X75X3200MM | 24480 | 0.61 | 3.25 | 15 | 0.4 | 2026-06-28 | 2026-07-31 | 85
RE1 | 47 | 6601019100320 | TABLA REASERRADA 19X100X3200MM | 24200 | 0.62 | 1.71 | 14.8 | 0.4 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 30
RE1 | 48 | 6601045045320 | TABLA REASERRADA 45X45X3200MM | 17940 | 0.64 | 1.6 | 11 | 0.4 | 2026-07-03 | 2026-07-28 | 81
RE1 | 49 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X3600MM | 5200 | 0.62 | 1.65 | 3.2 | 0.4 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 109
RE1 | 50 | 6601032150320 | TABLA REASERRADA 32X150X3200MM | 32850 | 0.7 | 2.13 | 20.1 | 0.4 | 2026-07-09 | 2026-07-30 | 29
RE1 | 51 | 6601019075244 | TABLA REASERRADA 19X75X2440MM | 27920 | 0.75 | 2.61 | 17.1 | 0.4 | 2026-07-14 | 2026-07-29 | 30
CP1 | 900 | 99008748 | PINO CEPILLADO SECO 41X235X4880MM ESP | 5190 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 60
CP2 | 900 | 99000955 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X90X2440MM ESP | 4380 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 60
RE1 | 900 | 99009052 | TABLA REASERRADA 25X150X2440MM ESP | 2890 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 60
RE1 | 900 | 99005514 | TABLA REASERRADA 25X150X2440MM ESP | 8430 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 60
FJ1 | 900 | 99001487 | BLANK FINGER JOINT 19X70X4880MM ESP | 3490 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 60
FJ1 | 900 | 99006166 | BLANK FINGER JOINT 19X70X4880MM ESP | 5780 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 60
LA1 | 900 | 99004753 | VIGA LAMINADA MLC 115X315X6000MM ESP | 1980 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 60
LA1 | 900 | 99006906 | VIGA LAMINADA MLC 140X405X6000MM ESP | 2460 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 60

## P. Agosto
Máquina | Secuencia | Código | Descripción | Kgs por producir | Disponibilidad | % Rechazo | Horas necesarias | Horas montaje | Inicio actividad | Fin actividad | Velocidad (m/min)
CP1 | 1 | 6101041065320 | PINO CEPILLADO SECO 41X65X3200MM | 26350 | 0.63 | 1.38 | 6.9 | 0.5 | 2026-07-31 | 2026-08-24 | 101
CP1 | 2 | 6101041065488 | PINO CEPILLADO SECO 41X65X4880MM | 6480 | 0.6 | 1.02 | 1.7 | 0.5 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 41
CP1 | 4 | 6101019138320 | PINO CEPILLADO SECO 19X138X3200MM | 22870 | 0.67 | 1.47 | 6 | 0.5 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 119
CP1 | 5 | 6101041185400 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X4000MM | 66900 | 0.69 | 2.47 | 17.6 | 0.5 | 2026-08-03 | 2026-08-19 | 76
CP1 | 6 | 6101041235320 | PINO CEPILLADO SECO 41X235X3200MM | 29000 | 0.71 | 3.29 | 7.6 | 0.5 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 120
CP1 | 7 | 6101065065488 | PINO CEPILLADO SECO 65X65X5400MM | 16450 | 0.71 | 1.8 | 4.3 | 0.5 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 115
CP1 | 9 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X4880MM | 187760 | 0.72 | 1.68 | 49.3 | 0.5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 43
CP1 | 10 | 6101041185320 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X5400MM | 64930 | 0.69 | 1.43 | 17.1 | 0.5 | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 39
CP1 | 11 | 6101041090400 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X4000MM | 21330 | 0.68 | 3.28 | 5.6 | 0.5 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 120
CP1 | 12 | 6101065065320 | PINO CEPILLADO SECO 65X65X3200MM | 25610 | 0.74 | 1 | 6.7 | 0.5 | 2026-08-19 | 2026-08-30 | 32
CP1 | 13 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X5400MM | 53760 | 0.63 | 3.35 | 14.1 | 0.5 | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 44
CP1 | 14 | 6101090090400 | PINO CEPILLADO SECO 90X90X3600MM | 31810 | 0.61 | 1.42 | 8.4 | 0.5 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 24
CP1 | 15 | 6101041185320 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X3200MM | 17950 | 0.72 | 2.17 | 4.7 | 0.5 | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 88
CP1 | 16 | 6101065065488 | PINO CEPILLADO SECO 65X65X4880MM | 37160 | 0.61 | 2.36 | 9.8 | 0.5 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 113
CP1 | 17 | 6101041115488 | PINO CEPILLADO SECO 41X115X4880MM | 44220 | 0.74 | 3.3 | 11.6 | 0.5 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 32
CP1 | 18 | 6101041185488 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X2750MM | 26390 | 0.6 | 1.84 | 6.9 | 0.5 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 106
CP2 | 19 | 6201019065320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 19X65X3200MM | 202480 | 0.68 | 1.45 | 90.2 | 0.5 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 53
CP2 | 20 | 6201070070320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 70X70X3200MM | 22930 | 0.61 | 1.79 | 10.2 | 0.5 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 53
CP2 | 21 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X2440MM | 128840 | 0.62 | 2.29 | 57.4 | 0.5 | 2026-08-05 | 2026-08-27 | 89
CP2 | 22 | 6201019065320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 19X65X4200MM | 18900 | 0.69 | 2.83 | 8.4 | 0.5 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 93
CP2 | 24 | 6201070070320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 70X70X4200MM | 11180 | 0.75 | 1.98 | 5 | 0.5 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 32
CP2 | 25 | 6201045045320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 45X45X3200MM | 15960 | 0.6 | 2.39 | 7.1 | 0.5 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 111
CP2 | 26 | 6201041138244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X138X2440MM | 17850 | 0.61 | 1.4 | 8 | 0.5 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 25
FJ1 | 28 | 6501019045305 | BLANK FINGER JOINT 19X45X3050MM | 12950 | 0.68 | 2.22 | 15.2 | 0.6 | 2026-08-01 | 2026-08-17 | 51
FJ1 | 29 | 6501019070488 | BLANK FINGER JOINT 19X70X4880MM | 15400 | 0.71 | 1.34 | 18.1 | 0.6 | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 111
FJ1 | 30 | 6501041090305 | BLANK FINGER JOINT 41X90X3050MM | 14900 | 0.71 | 1.11 | 17.5 | 0.6 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 51
FJ1 | 31 | 6501041138305 | BLANK FINGER JOINT 41X138X3050MM | 4630 | 0.63 | 2.6 | 5.4 | 0.6 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 86
FJ1 | 32 | 6501019045488 | BLANK FINGER JOINT 19X45X4880MM | 33600 | 0.65 | 3.24 | 39.5 | 0.6 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 85
FJ1 | 33 | 6501019185305 | BLANK FINGER JOINT 19X185X3050MM | 10120 | 0.66 | 2.68 | 11.9 | 0.6 | 2026-08-15 | 2026-08-28 | 85
FJ1 | 34 | 6501019185488 | BLANK FINGER JOINT 19X185X4880MM | 5500 | 0.63 | 2.58 | 6.5 | 0.6 | 2026-08-15 | 2026-08-27 | 80
LA1 | 35 | 6701140405600 | VIGA LAMINADA MLC 140X405X6000MM | 166830 | 0.67 | 1.58 | 90.9 | 0.9 | 2026-08-03 | 2026-08-27 | 30
LA1 | 36 | 6701140360900 | VIGA LAMINADA MLC 140X360X9000MM | 22430 | 0.72 | 1.93 | 12.2 | 0.9 | 2026-08-05 | 2026-08-26 | 113
LA1 | 38 | 6701090225900 | VIGA LAMINADA MLC 90X225X9000MM | 34500 | 0.66 | 3.26 | 18.8 | 0.9 | 2026-08-05 | 2026-08-16 | 39
LA1 | 39 | 6701115315600 | VIGA LAMINADA MLC 115X315X6000MM | 10530 | 0.74 | 1.84 | 5.7 | 0.9 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 60
LA1 | 40 | 6701090180600 | VIGA LAMINADA MLC 90X180X6000MM | 4830 | 0.61 | 3.41 | 2.6 | 0.9 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 92
LA1 | 41 | 6701090270600 | VIGA LAMINADA MLC 90X270X6000MM | 9370 | 0.73 | 3.29 | 5.1 | 0.9 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 118
LA1 | 42 | 6701090135600 | VIGA LAMINADA MLC 90X135X6000MM | 43870 | 0.73 | 3.35 | 23.9 | 0.9 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 58
LA1 | 43 | 6701140360600 | VIGA LAMINADA MLC 140X360X6000MM | 4140 | 0.65 | 3.02 | 2.3 | 0.9 | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 72
MO2 | 44 | 6401014090400 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X4000MM | 15370 | 0.65 | 3.32 | 11.9 | 1.2 | 2026-08-04 | 2026-08-19 | 88
MO2 | 45 | 6406032138320 | REVESTIMIENTO DECK 32X138X3200MM | 23520 | 0.65 | 3.48 | 18.2 | 1.2 | 2026-08-02 | 2026-08-16 | 34
MO2 | 46 | 6404022115400 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X4000MM | 89450 | 0.71 | 1.01 | 69.2 | 1.2 | 2026-08-02 | 2026-08-27 | 78
MO2 | 47 | 6402019185320 | REVESTIMIENTO TINGLADO 19X185X5400MM | 15080 | 0.71 | 3.11 | 11.7 | 1.2 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 119
MO2 | 48 | 6402019185400 | REVESTIMIENTO TINGLADO 19X185X4000MM | 12310 | 0.61 | 2.09 | 9.5 | 1.2 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 100
MO2 | 49 | 6404022115400 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X3600MM | 13320 | 0.69 | 2.29 | 10.3 | 1.2 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 80
MO2 | 50 | 6402019185320 | REVESTIMIENTO TINGLADO 19X185X3200MM | 31400 | 0.65 | 1.46 | 24.3 | 1.2 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 32
MO2 | 51 | 6404022115400 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X5400MM | 9010 | 0.66 | 1.51 | 7 | 1.2 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 93
MO2 | 52 | 6404022115320 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X3200MM | 8590 | 0.62 | 1.78 | 6.6 | 1.2 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 58
RE1 | 53 | 6601019075320 | TABLA REASERRADA 19X75X3200MM | 10910 | 0.61 | 2.1 | 6.7 | 0.4 | 2026-08-03 | 2026-08-25 | 38
RE1 | 54 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X2440MM | 127360 | 0.73 | 1.7 | 78 | 0.4 | 2026-08-03 | 2026-08-29 | 70
RE1 | 55 | 6601032150320 | TABLA REASERRADA 32X150X3200MM | 17090 | 0.69 | 2.63 | 10.5 | 0.4 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 67
RE1 | 56 | 6601019100244 | TABLA REASERRADA 19X100X2440MM | 12940 | 0.64 | 1.14 | 7.9 | 0.4 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 118
RE1 | 57 | 6601019075244 | TABLA REASERRADA 19X75X2440MM | 26240 | 0.74 | 1.36 | 16.1 | 0.4 | 2026-08-06 | 2026-08-23 | 25
RE1 | 59 | 6601025100244 | TABLA REASERRADA 25X100X2440MM | 36490 | 0.61 | 1.7 | 22.4 | 0.4 | 2026-08-07 | 2026-08-27 | 105
RE1 | 60 | 6601019100320 | TABLA REASERRADA 19X100X2750MM | 4730 | 0.63 | 1.14 | 2.9 | 0.4 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 118
RE1 | 61 | 6601025075320 | TABLA REASERRADA 25X75X3200MM | 19520 | 0.71 | 2.46 | 12 | 0.4 | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 84
RE1 | 62 | 6601045045244 | TABLA REASERRADA 45X45X2440MM | 11300 | 0.71 | 2.01 | 6.9 | 0.4 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 57
RE1 | 63 | 6601025100320 | TABLA REASERRADA 25X100X5400MM | 2760 | 0.72 | 3.44 | 1.7 | 0.4 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 114
RE1 | 64 | 6601025100244 | TABLA REASERRADA 25X100X3600MM | 9870 | 0.7 | 1.85 | 6 | 0.4 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 68
RE1 | 65 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X2750MM | 5820 | 0.65 | 1.64 | 3.6 | 0.4 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 43
RE1 | 66 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X4200MM | 8290 | 0.67 | 3.09 | 5.1 | 0.4 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 110
CP1 | 900 | 99002388 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X3200MM ESP | 5950 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 60
CP1 | 900 | 99005526 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X4000MM ESP | 8590 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 60
CP2 | 900 | 99006301 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X2440MM ESP | 4200 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 60
RE1 | 900 | 99000292 | TABLA REASERRADA 25X150X2440MM ESP | 1550 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 60
RE1 | 900 | 99000755 | TABLA REASERRADA 25X100X2440MM ESP | 1760 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 60
MO2 | 900 | 99003654 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X4000MM ESP | 2480 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 60
LA1 | 900 | 99004735 | VIGA LAMINADA MLC 90X135X6000MM ESP | 8270 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 60
LA1 | 900 | 99006939 | VIGA LAMINADA MLC 140X405X6000MM ESP | 1950 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 60

## P. Septiembre
Máquina | Secuencia | Código | Descripción | Kgs por producir | Disponibilidad | % Rechazo | Horas necesarias | Horas montaje | Inicio actividad | Fin actividad | Velocidad (m/min)
CP1 | 1 | 6101041185488 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X2750MM | 1900 | 0.7 | 3.25 | 0.5 | 0.5 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 73
CP1 | 2 | 6101065065488 | PINO CEPILLADO SECO 65X65X4880MM | 38410 | 0.63 | 2.02 | 10.1 | 0.5 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 33
CP1 | 3 | 6101090090400 | PINO CEPILLADO SECO 90X90X4000MM | 39630 | 0.72 | 2.64 | 10.4 | 0.5 | 2026-08-30 | 2026-09-20 | 65
CP1 | 4 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X4880MM | 198570 | 0.68 | 3.41 | 52.1 | 0.5 | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 62
CP1 | 5 | 6101041115320 | PINO CEPILLADO SECO 41X115X3200MM | 22600 | 0.61 | 1.29 | 5.9 | 0.5 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 72
CP1 | 6 | 6101041185320 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X3200MM | 102320 | 0.63 | 2.93 | 26.9 | 0.5 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | 71
CP1 | 7 | 6101041090488 | PINO CEPILLADO SECO 41X90X3600MM | 28510 | 0.61 | 2.75 | 7.5 | 0.5 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 87
CP1 | 9 | 6101041065320 | PINO CEPILLADO SECO 41X65X3200MM | 102750 | 0.73 | 3.12 | 27 | 0.5 | 2026-09-10 | 2026-09-29 | 83
CP1 | 10 | 6101041185400 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X4000MM | 21470 | 0.6 | 1.35 | 5.6 | 0.5 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 92
CP1 | 11 | 6101041185488 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X4200MM | 69480 | 0.65 | 1.08 | 18.2 | 0.5 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 27
CP1 | 12 | 6101065065320 | PINO CEPILLADO SECO 65X65X3200MM | 10980 | 0.64 | 2.94 | 2.9 | 0.5 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 71
CP1 | 13 | 6101041185320 | PINO CEPILLADO SECO 41X185X4200MM | 32430 | 0.6 | 2.38 | 8.5 | 0.5 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 42
CP2 | 14 | 6201041065244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X65X2440MM | 106700 | 0.64 | 3.17 | 47.5 | 0.5 | 2026-09-01 | 2026-09-28 | 108
CP2 | 15 | 6201041090244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X90X2440MM | 30690 | 0.66 | 2.48 | 13.7 | 0.5 | 2026-09-01 | 2026-09-25 | 102
CP2 | 16 | 6201041138244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X138X2440MM | 2780 | 0.64 | 1.81 | 1.2 | 0.5 | 2026-08-29 | 2026-09-01 | 45
CP2 | 17 | 6201070070320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 70X70X3200MM | 60890 | 0.68 | 2.42 | 27.1 | 0.5 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 59
CP2 | 18 | 6201041138320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X138X3200MM | 77870 | 0.74 | 3.13 | 34.7 | 0.5 | 2026-09-06 | 2026-09-29 | 66
CP2 | 19 | 6201019065320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 19X65X3200MM | 35660 | 0.61 | 2.96 | 15.9 | 0.5 | 2026-09-07 | 2026-09-19 | 93
CP2 | 20 | 6201032090320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 32X90X3200MM | 93770 | 0.68 | 3 | 41.8 | 0.5 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 30
CP2 | 21 | 6201032090244 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 32X90X2440MM | 11150 | 0.67 | 2.01 | 5 | 0.5 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 31
CP2 | 22 | 6201041138320 | PINO CEPILLADO IMPREGNADO 41X138X3600MM | 8150 | 0.71 | 1.49 | 3.6 | 0.5 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 51
FJ1 | 24 | 6501019070488 | BLANK FINGER JOINT 19X70X4880MM | 3160 | 0.61 | 2.21 | 3.7 | 0.6 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 84
FJ1 | 25 | 6501041090488 | BLANK FINGER JOINT 41X90X4880MM | 48160 | 0.63 | 3.29 | 56.7 | 0.6 | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 30
FJ1 | 26 | 6501019045488 | BLANK FINGER JOINT 19X45X4880MM | 10060 | 0.73 | 2.42 | 11.8 | 0.6 | 2026-09-02 | 2026-09-29 | 54
FJ1 | 27 | 6501041090305 | BLANK FINGER JOINT 41X90X3050MM | 37290 | 0.64 | 2.39 | 43.9 | 0.6 | 2026-09-03 | 2026-09-28 | 86
FJ1 | 28 | 6501041138488 | BLANK FINGER JOINT 41X138X4880MM | 8550 | 0.64 | 3.2 | 10.1 | 0.6 | 2026-09-02 | 2026-09-30 | 74
FJ1 | 29 | 6501019045305 | BLANK FINGER JOINT 19X45X3050MM | 28160 | 0.7 | 2.99 | 33.1 | 0.6 | 2026-09-07 | 2026-09-22 | 96
FJ1 | 30 | 6501019185305 | BLANK FINGER JOINT 19X185X3050MM | 3630 | 0.71 | 2.88 | 4.3 | 0.6 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 82
FJ1 | 31 | 6501019070305 | BLANK FINGER JOINT 19X70X3050MM | 11380 | 0.72 | 2.7 | 13.4 | 0.6 | 2026-09-14 | 2026-09-28 | 55
FJ1 | 32 | 6501019090305 | BLANK FINGER JOINT 19X90X3050MM | 1430 | 0.67 | 2.11 | 1.7 | 0.6 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 106
LA1 | 33 | 6701090135600 | VIGA LAMINADA MLC 90X135X6000MM | 11150 | 0.74 | 2.15 | 6.1 | 0.9 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 53
LA1 | 34 | 6701140405600 | VIGA LAMINADA MLC 140X405X6000MM | 87560 | 0.63 | 2.54 | 47.7 | 0.9 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 25
LA1 | 35 | 6701090180600 | VIGA LAMINADA MLC 90X180X6000MM | 22610 | 0.68 | 3.43 | 12.3 | 0.9 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 60
LA1 | 36 | 6701115270900 | VIGA LAMINADA MLC 115X270X9000MM | 49060 | 0.73 | 1.43 | 26.7 | 0.9 | 2026-09-04 | 2026-09-21 | 103
LA1 | 37 | 6701090270600 | VIGA LAMINADA MLC 90X270X6000MM | 38230 | 0.7 | 1.15 | 20.8 | 0.9 | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 66
LA1 | 38 | 6701090270900 | VIGA LAMINADA MLC 90X270X9000MM | 20310 | 0.64 | 2.83 | 11.1 | 0.9 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 54
LA1 | 40 | 6701090180900 | VIGA LAMINADA MLC 90X180X9000MM | 7650 | 0.72 | 1.67 | 4.2 | 0.9 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 82
LA1 | 41 | 6701090225600 | VIGA LAMINADA MLC 90X225X6000MM | 12060 | 0.66 | 3.06 | 6.6 | 0.9 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 75
MO2 | 42 | 6404022115400 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X4000MM | 100080 | 0.62 | 1.57 | 77.5 | 1.2 | 2026-09-01 | 2026-09-28 | 107
MO2 | 43 | 6406032138320 | REVESTIMIENTO DECK 32X138X3200MM | 25640 | 0.7 | 3.07 | 19.8 | 1.2 | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 93
MO2 | 44 | 6401019115320 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 19X115X2750MM | 12020 | 0.67 | 2.42 | 9.3 | 1.2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 99
MO2 | 45 | 6404022115400 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X3600MM | 9940 | 0.72 | 1.93 | 7.7 | 1.2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 81
MO2 | 46 | 6404022115320 | REVESTIMIENTO PISO 22X115X3200MM | 5470 | 0.61 | 1.91 | 4.2 | 1.2 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 72
MO2 | 47 | 6403019138400 | REVESTIMIENTO SIDING 19X138X4000MM | 14130 | 0.69 | 1.11 | 10.9 | 1.2 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 79
MO2 | 48 | 6402019185320 | REVESTIMIENTO TINGLADO 19X185X3200MM | 6370 | 0.69 | 2.03 | 4.9 | 1.2 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 46
MO2 | 49 | 6401014090400 | REVESTIMIENTO MACHIHEMBRADO 14X90X4000MM | 19590 | 0.71 | 2.8 | 15.2 | 1.2 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 64
MO2 | 50 | 6403019138320 | REVESTIMIENTO SIDING 19X138X3200MM | 21860 | 0.75 | 1.89 | 16.9 | 1.2 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 50
RE1 | 52 | 6601025075320 | TABLA REASERRADA 25X75X3200MM | 29680 | 0.75 | 2.63 | 18.2 | 0.4 | 2026-08-31 | 2026-09-21 | 25
RE1 | 53 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X2440MM | 107040 | 0.64 | 1.41 | 65.6 | 0.4 | 2026-08-30 | 2026-09-28 | 78
RE1 | 54 | 6601019075320 | TABLA REASERRADA 19X75X3200MM | 31310 | 0.63 | 2.5 | 19.2 | 0.4 | 2026-09-02 | 2026-09-28 | 116
RE1 | 55 | 6601032150320 | TABLA REASERRADA 32X150X3200MM | 28560 | 0.68 | 1.8 | 17.5 | 0.4 | 2026-09-02 | 2026-09-13 | 110
RE1 | 56 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X3600MM | 7810 | 0.7 | 2.89 | 4.8 | 0.4 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 98
RE1 | 57 | 6601032150320 | TABLA REASERRADA 32X150X4200MM | 5270 | 0.67 | 2.91 | 3.2 | 0.4 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 48
RE1 | 58 | 6601019100320 | TABLA REASERRADA 19X100X3200MM | 8220 | 0.69 | 1.78 | 5 | 0.4 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 79
RE1 | 59 | 6601045045320 | TABLA REASERRADA 45X45X3200MM | 9710 | 0.73 | 3.15 | 6 | 0.4 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 113
RE1 | 60 | 6601025075320 | TABLA REASERRADA 25X75X4200MM | 6210 | 0.7 | 2.05 | 3.8 | 0.4 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 71
RE1 | 61 | 6601019100244 | TABLA REASERRADA 19X100X2440MM | 14930 | 0.62 | 2.09 | 9.1 | 0.4 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 86
RE1 | 63 | 6601025150244 | TABLA REASERRADA 25X150X5400MM | 9460 | 0.63 | 1.35 | 5.8 | 0.4 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 43
RE1 | 900 | 99004695 | TABLA REASERRADA 25X150X2440MM ESP | 3010 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 60
FJ1 | 900 | 99001707 | BLANK FINGER JOINT 19X45X3050MM ESP | 2430 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 60